| Баш7ортостан Республика3ы М2сетле районы муниципаль районыны8 Л2м26тама7 ауыл Советы ауыл бил2м23е Хакими2те |  | Администрация сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| Карл Маркс урамы, 3, Л2м26тама7 ауылы, 452564 тел. (34770) 2-31-33 Е-mail: ltam@ufamts.ru |  | ул. Карла Маркса, д.3, д.Лемез-Тамак, 452564 тел. (34770) 2-31-33. Е-mail: ltam@ufamts.ru |

ОКПО 04283124, ОГРН 1020200784152, ИНН / КПП  0236000869 / 023601001

? А Р А Р                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27  февраль 2015 й.                  № 08                        от 27 февраля  2015 г.

О мероприятиях по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья 2015 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском половодья 2015 года,  предотвращения возможных негативных последствий от весеннего половодья, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав чрезвычайной противопаводковой комиссии сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан в 2015 году.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на Председателя противопаводковой комиссии сельского поселения .

Глава                                                                                                    Р.Ю. Низамов

И.С.Ахмадуллина

(34770) 2-31-45

Утвержден постановлением главы сельского поселения № 08 от 27 февраля 2015 года

# СОСТАВ

чрезвычайной противопаводковой комиссии сельского поселения

Председатель комиссии:

###### Низамов Р.Ю. - глава сельского поселения

Зам. председателя комиссии:

Дусмухаметова Ф.М. - директор Сулеймановской школы (по согласованию)

Секретарь комиссии:

Хабибуллин Р.Г. - староста д.Сулейманово (по согласованию)

Члены комиссии:

Сибагатова Г.М. - фельдшер  д.Сулейманово (по согласованию)

Музафаров И.З. - водитель пожарной охраны (по согласованию)

Кутлуев М.Р. - слесарь РЭС филиала «Дувангаз» (по согласованию)

Камалов А.Р. - участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

Управляющий делами                            И.С.Ахмадуллина

Утвержден постановлением главы сельского поселения № 08 от 27 февраля 2015 года

# П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Лемез-Тамакский сельсовет в 2015 году

| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Образование противопаводковой комиссий сельского поселения и согласование плана мероприятий. | Глава сельского поселения | до 02.03.2015 г. |
|  | Заседание противопаводковой комиссии сельского поселения. | Председатель комиссии | до 15.03.2015г. |
|  | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Противопаводковая комиссия СП | до 25.03.2015 г. |
|  | Обследование каждого участка, попадающего в зону подтопления, с определением количества домов, количества проживающих в этих домах, количества скота. | Противопаводковая комиссия СП | до 10.03.2015г. |
|  | Проверка к началу половодья состояние моста через реку Йырмак д.Сулейманово. | Дусмухаметова Ф.М. Хабибуллин Р. | с 25.03.2015г. постоянно |
|  | Проведение внеочередных обходов газопроводов расположенных в местности возможного затопления. | слесарь РЭС филиала «Дувангаз» | до 25.03.2015 г. |
|  | Обеспечение устойчивой связи членов противопаводковой комиссии сельских поселений с районной противопаводковой комиссией | Председатель комиссии | до 25.03.2015 г. на период паводка |
|  | Подготовительные работы по организации медицинской помощи по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшим людям | Фельдшера | до 25.03.2015 г. |
|  | Создание запаса хлорной извести для хлорирования питьевой воды повышенными дозами хлора в весенний паводок, а так же для дезинфекции сетей и сооружений. | Глава сельского поселения | до 25.03.2015 г. на период паводка |
|  | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления. | Противопаводковая комиссия | с 6.04.2015 г. |
|  | Отремонтировать и привести в готовность к эксплуатации для эвакуации, имеющиеся в наличие плавсредства. | Противопаводковая комиссия | до 5.04.2015 г. |
|  | Подготовительные работы по организации защиты животных при наводнении в личных подворьях | Противопаводковая комиссия | до 5.04.2015 г. |
|  | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | Глава сельского поселения | к 5.04.2015 г. |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | Участковый уполномоченный полиции | на период паводка |

Управляющий делами                                            И.С.Ахмадуллина